АДМИНИСТРАЦИЯ ДЕМИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НЕВЕРКИНСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от | 25.09.2019 | № | 55 |
| --- | --- | --- | --- |

с. Демино

О внесении изменений в постановление администрации Деминского сельсовета Неверкинского района Пензенской области «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования и реализации указанных программ, проведения оценки эффективности их реализации в Деминском сельсовете Неверкинском районе Пензенской области»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 25.12.2018 № 494-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2010 № 588 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Российской Федерации» (с последующими изменениями), постановлением Правительства Пензенской области от 18.04.2012 № 274-пП «Об утверждении Порядка разработки и реализации государственных программ Пензенской области» (с последующими изменениями), руководствуясь статьями 23, 29 Устава Деминского сельсовета Неверкинского района Пензенской области,

администрация Деминского сельсовета постановляет:

1. Внести в Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования и реализации указанных программ в Деминском сельсовете Неверкинского района Пензенской области (далее – Порядок) утвержденный постановлением администрации Деминского сельсовета Неверкинского района Пензенской области от 28.10.2013 № 22 следующие изменения, изложив его в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

1.1 абзац восьмой пункта 1.3 раздела 1 Порядка изложить в следующей редакции:

«Мероприятия муниципальных программ, разработанные как проект в соответствии с законодательством о проектной деятельности, оформляются со знаком сноски "Пр", отражаются в соответствии с формой приложения N 9 "Перечень мероприятий муниципальной программы Деминского сельсовета Неверкинского района Пензенской области на 2014 и 2015 годы" к настоящему Порядку. Основные мероприятия, мероприятия муниципальных программ, разработанные как проект (программа), оформляются со знаком сноски "Пр", отражаются в соответствии с формой приложения N 9 "Перечень мероприятий муниципальной программы Деминского сельсовета Неверкинского района Пензенской области" к настоящему Порядку.»;

1.2 абзац первый пункта 3.1. раздела 3 Порядка изложить в следующей редакции:

«3.1. Муниципальные программы разрабатываются для достижения приоритетов и целей социально-экономического развития Деминского сельсовета Неверкинского района Пензенской области и на срок, определенный в Стратегии социально-экономического развития Неверкинского района Пензенской области до 2035 года, документах стратегического планирования Деминского сельсовета Неверкинского района Пензенской области и основных направлениях деятельности Деминского сельсовета Неверкинского района Пензенской области на соответствующий период, исходя из положений федерального и регионального законодательства.»;

1.3 подпункт 3.3.8. пункта 3.3. раздела 3 Порядка изложить в следующей редакции:

«3.3.8. В случае разработки новой муниципальной программы - план реализации муниципальной программы Деминского сельсовета Неверкинского района Пензенской области (далее - план реализации) на первый год ее реализации, разработанный и утвержденный в соответствии с пунктом 6.1 раздела VI. "Управление и контроль реализации муниципальной программы" настоящего Порядка.

Далее план реализации представляется ежегодно. В план реализации подлежат включению все основные мероприятия, мероприятия муниципальной программы.»;

1.4 пункт 4.2. раздела 4 Порядка изложить в следующей редакции:

«4.2. Перечень муниципальных программ содержит наименования муниципальных программ, период реализации и их ответственных исполнителей.»;

1.5 абзац пятый пункта 6.1. раздела 6 Порядка изложить в следующей редакции:

«План реализации утверждается правовым актом администрации Деминского сельсовета Неверкинского района Пензенской области не позднее 1 апреля очередного финансового года.»;

1.6 пункт 6.3. раздела 6 Порядка изложить в следующей редакции:

«6.3. Годовой доклад подготавливается ответственным исполнителем совместно с соисполнителями муниципальной программы и подлежит размещению на официальном сайте ответственного исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Годовой доклад содержит:

а) конкретные результаты реализации муниципальной программы (подпрограмм), достигнутые за отчетный период;

б) перечень основных мероприятий, мероприятий муниципальной программы, не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки, согласно плану реализации;

в) анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы (подпрограмм);

г) приложения:

- отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы Деминского сельсовета Неверкинского района Пензенской области по итогам отчетного года, оформляемый в соответствии с формой приложения N 14 к настоящему Порядку;

- отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Деминского сельсовета Неверкинского района Пензенской области по муниципальной программе, оформляемый в соответствии с формой приложения N 15 к настоящему Порядку;

- оценку применения мер правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы Деминского сельсовета Неверкинского района Пензенской области, оформляемую в соответствии с формой приложения N 16 к настоящему Порядку;

- сведения о внесенных изменениях в муниципальную программу Деминского сельсовета Неверкинского Пензенской области, оформляемые в соответствии с формой приложения N 17 к настоящему Порядку;

- расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации муниципальной программы Деминского сельсовета Неверкинского района Пензенской области;

- расчет оценки налоговых расходов в соответствии с Порядком формирования перечня налоговых расходов Деминского сельсовета Неверкинского района Пензенской области и оценки налоговых расходов Деминского сельсовета Неверкинского района Пензенской области.

Финансовое управление Неверкинского района Пензенской области в срок до 20 февраля года, следующего за отчетным годом, представляет в администрацию Деминского сельсовета Неверкинского района Пензенской области информацию о кассовых расходах бюджета Деминского сельсовета Неверкинского района Пензенской области на реализацию муниципальных программ за отчетный период.»;

1.7 пункты 6.4. и 6.5. раздела 6 Порядка изложить в следующей редакции:

«6.4. Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ рассматривается на заседании Комитета местного самоуправления Деминского сельсовета Неверкинского района Пензенской области.

6.5. Эксперт-бухгалтер администрации Деминского сельсовета Неверкинского района Пензенской области:

ежеквартально до 1 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом, осуществляет мониторинг выполнения запланированных основных мероприятий, мероприятий по каждой муниципальной программе и готовит справку о ходе реализации муниципальных программ для представления Главе администрации Деминского сельсовета Неверкинского района Пензенской области;

ежегодно до 1 мая года, следующего за отчетным годом, на основе данных, представленных ответственными исполнителями, готовит сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ, который содержит:

сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за отчетный период;

сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальных программ за отчетный год;

сведения о выполнении расходных обязательств администрации Деминского сельсовета Неверкинского района Пензенской области, связанных с реализацией муниципальных программ;

показатели оценки эффективности реализации муниципальных программ;

показатели оценки налоговых расходов;

при необходимости - предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальных программ, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении отдельных мероприятий или муниципальной программы в целом.»;

1.8. приложение № 13 к настоящему Порядку изложить в редакции приложения №1 к настоящему постановлению;

1.9. приложение № 15 к настоящему Порядку изложить в редакции приложения №2 к настоящему постановлению.

2. Внести в Положение об оценке эффективности реализации муниципальной программы Деминского сельсовета Неверкинского района, утвержденное постановлением администрации Деминского сельсовета Неверкинского района Пензенской области от 21.10.2013 № 41 (далее – Положение) следующие изменения:

2.1 пункт 1.2. раздела 1 Положения дополнить абзацем следующего содержания:

«- оценки налоговых расходов.».

2.2 пункт 2.2. раздела 2 Порядка изложить в следующей редакции:

«2.2. Мероприятие считается выполненным в полном объеме в случае, если достигнуто не менее 95% запланированных результатов и освоено не менее 95% запланированного финансирования (за исключением экономии по результатам проведения конкурсных процедур).

В случае если в отчетном году на реализацию мероприятия не было предусмотрено финансирование, мероприятие считается выполненным, если достигнуто не менее 100% запланированных результатов.

Оценка проводится по мероприятиям плана реализации муниципальной программы.

Мероприятие, предусматривающее оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий, считается выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателей муниципальных заданий по объему и по качеству муниципальных услуг (работ) не менее чем на 95% от установленных значений на отчетный год.

Результаты оценки по каждому мероприятию отражаются ответственным исполнителем в составе годового доклада.»;

2.3 пункт 6.2. раздела 6 Порядка изложить в следующей редакции:

«6.2. Эффективность реализации подпрограммы признается высокой в случае, если значение  составляет не менее 0,95.

Эффективность реализации подпрограммы признается средней в случае, если значение  составляет не менее 0,75.

Эффективность реализации подпрограммы признается удовлетворительной в случае, если значение  составляет не менее 0,65.

В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы признается неудовлетворительной.»;

2.4 пункт 8.2. раздела 8 Порядка изложить в следующей редакции:

«8.2. Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение  составляет не менее 0,95.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение  составляет не менее 0,75.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение  составляет не менее 0,65.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.».

3. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене Деминского сельсовета Неверкинского района Пензенской области «Деминские ВЕСТИ».

4. Данное постановление вступает в силу после его официального опубликования.

5. Контроль над исполнением данного постановления возложить на главу администрации Деминского сельсовета Неверкинского района.

Глава администрации

Деминского сельсовета                                                                  Р.Ф.Ярочкин

Приложение № 1

к постановлению администрации

Деминского сельсовета

Неверкинского района

Пензенской области

от 25.09.2019 № 65

«Приложение N 13

к Порядку

принятия решений о разработке

муниципальных программ,

формирования и реализации

указанных программ

в Деминском сельсовете Неверкинского района

Пензенской области

Форма

Отчет об исполнении основных мероприятий, мероприятий муниципальной

Программы Деминского сельсовета Неверкинского района Пензенской области

"__________________________________________________________"

(указать наименование муниципальной программы)

за _________ 20___ года

(заполняется ежеквартально нарастающим итогом с начала года)

- (тыс.руб.)

| - № основного мероприятия (мероприятия) в соответствии с номером Перечня основных мероприятий, мероприятий муниципальной программы | - Наименование основных мероприятий, мероприятий | - Ответственный исполнитель, соисполнитель | - Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Выполнение основных этапов мероприятия и достижения показателей реализации мероприятия |  |  | - Отчет о ходе исполнения мероприятий с отражением конкретных, достигнутых результатов (выполненных работ, оказанных услуг и т.д.) с указанием един.изм. |  | - Возможные риски нереализации мероприятий, которые могут повлиять на выполнение целевого показателя, установленного в рамках выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - ВСЕГО |  |  | - в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - Федеральный бюджет |  | - Бюджет Пензенской области |  | - Бюджет Деминского сельсовета Неверкиснкого района Пензенской области |  | - Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - план на год | - кассовые расходы | - процент освоения средств | - план на год | - кассовые расходы | - план на год | - кассовые расходы | - план на год | - кассовые расходы | - план на год | - кассовые расходы | Основные этапы выполнения мероприятия и показатели реализации мероприятия, един.изм. | план | факт |  |  |  |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 | - 11 | - 12 | - 13 | - 14 | - 15 | - 16 | - 17 |  | - 18 | - 19 |
| 1. | Подпрограмма 1 (указать наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х | х |  | х | х |
| 1.1. | Основное мероприятие (указать наименование основного мероприятия) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х | х |  | х | х |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Мероприятие (указать наименование мероприятия) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного, правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение мунконтрактов,, подготовка ПСД, сокращение финансирования) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. <Пр> | Мероприятие (указать наименование мероприятия) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного, правового характера, - а именно проведения конкурсных процедур, заключение мунконтрактов, подготовка ПСД, сокращение финансирования) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | Мероприятие (указать наименование мероприятия) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного, правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение мунконтрактов, подготовка ПСД, сокращение финансирования) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х | х |  | х | х |
| 2. | Подпрограмма 2 (указать наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х | х |  | х | х |
| 2.1. | Основное мероприятие (указать наименование основного мероприятия) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х | х |  | х | х |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Мероприятие (указать наименование мероприятия) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного, правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение мунконтрактов, подготовка ПСД, сокращение финансирования) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. <Пр> | Мероприятие (указать наименование мероприятия) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного, правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение мунконтрактов, подготовка ПСД, сокращение финансирования) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3. | Мероприятие (указать наименование мероприятия) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного, правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение мунконтрактов, подготовка ПСД, сокращение финансирования) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х | х |  | х | х |
| - … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме...: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по муниципальной программе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по мероприятиям, имеющим инновационную направленность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- »;

Приложение № 2

к постановлению администрации

Деминского сельсовета

Неверкинского района

Пензенской области

от 25.09.2019 № 65

«Приложение N 15

к Порядку

принятия решений о разработке

муниципальных программ,

формирования и реализации

указанных программ

в Деминском сельсовете Неверкинского района

Пензенской области

Форма

Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Деминского сельсовета Неверкинского района Пензенской области по муниципальной программе

"______________________________________________________"

(указать наименование муниципальной программы)

| Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, мероприятий | Единица измерения объема муниципальной услуги | Значение показателя объема муниципальной услуги |  | Расходы бюджета Деминского сельсовета Неверкинского района Пензенской области на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей |  |  | Причина невыполнения сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма (указать наименование подпрограммы, в рамках которой оказывается муниципальная услуга (выполняется работа) |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование органа местного самоуправления Деминского сельсовета Неверкинского района Пензенской области, определяющего объем муниципального задания и его финансирование |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие (указать номер и наименование основного мероприятия, в рамках которого оказывается муниципальная услуга (выполняется работа) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Наименование муниципальной услуги (работа) и ее содержание: |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Наименование муниципальной услуги (работа) и ее содержание: |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 (указать наименование подпрограммы, в рамках которой оказывается муниципальная услуга (выполняется работа) |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование органа местного самоуправления Деминского сельсовета Неверкинского района Пензенской области, определяющего объем муниципального задания и его финансирование |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие (указать номер и наименование основного мероприятия, в рамках которого оказывается муниципальная услуга (выполняется работа) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Наименование муниципальной услуги (работа) и ее содержание: |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

».